## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
[6 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
1.1 INICIO PROYECTO | Elaboración Acta de Constitución | Completo | 2026-02-07 | 2026-02-07 | 2026-02-16 | 80 | 100000 | 8000000 | 1 | 50000 | 50000 | 60000 | 0 | 40000 | 8150000 | 8150000 | 0
1.2 INICIO PROYECTO | Definición alcance y cronograma | Completo | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 88 | 100000 | 8800000 | 1 | 50000 | 50000 | 40000 | 0 | 40000 | 8930000 | 8930000 | 0
2.1 PLANIFICACION | Estimación recursos y costos | Completo | 2026-02-28 | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 56 | 100000 | 5600000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 5660000 | 5660000 | 0
2.2 PLANIFICACION | Identificación de riesgos | No Iniciado | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-13 | 56 | 100000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 5630000 | 5630000 | 0
2.3 PLANIFICACION | Plan comunicación stakeholders | No Iniciado | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 56 | 100000 | 5600000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 5650000 | 5650000 | 0
3.1 ANALISIS DATOS | Obtención dataset calidad aire | No Iniciado | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 40 | 90000 | 3600000 | 1 | 80000 | 80000 | 50000 | 0 | 30000 | 3760000 | 3760000 | 0
3.2 ANALISIS DATOS | Limpieza y depuración datos | No Iniciado | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 48 | 90000 | 4320000 | 1 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 30000 | 4390000 | 4390000 | 0
3.3 ANALISIS DATOS | Análisis descriptivo EDA | No Iniciado | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 40 | 90000 | 3600000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 3660000 | 3660000 | 0
3.4 ANALISIS DATOS | Selección variables modelo | No Iniciado | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 40 | 90000 | 3600000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 3650000 | 3650000 | 0
4.1 MODELO IA | Diseño arquitectura red neuronal | No Iniciado | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 32 | 120000 | 3840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 3870000 | 3870000 | 0
4.2 MODELO IA | Entrenamiento modelo IA | No Iniciado | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 40 | 120000 | 4800000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 30000 | 5430000 | 5430000 | 0
4.3 MODELO IA | Evaluación y optimización | No Iniciado | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 40 | 120000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 4830000 | 4830000 | 0
5.1 DESARROLLO WEB | Diseño interfaz mockups | No Iniciado | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 24 | 80000 | 1920000 | 1 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 30000 | 2040000 | 2040000 | 0
5.2 DESARROLLO WEB | Desarrollo Frontend | No Iniciado | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 24 | 80000 | 1920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 30000 | 6450000 | 6450000 | 0
5.3 DESARROLLO WEB | Backend e integración modelo | No Iniciado | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 24 | 100000 | 2400000 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 7000000 | 30000 | 9630000 | 9630000 | 0
6.1 DESPLIEGUE | Configuración servidor cloud | No Iniciado | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 16 | 100000 | 1600000 | 1 | 390000 | 390000 | 0 | 0 | 30000 | 2020000 | 2020000 | 0
6.2 CIERRE PROYECTO | Documentación técnica | No Iniciado | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 16 | 90000 | 1440000 | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 30000 | 1540000 | 1540000 | 0
6.3 CIERRE PROYECTO | Cierre formal proyecto | No Iniciado | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 8 | 100000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 830000 | 830000 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 72240000 |  |  | 1070000 | 150000 | 12100000 | 560000 | 86120000 | 86120000 | 0

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera