## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
Nombre del Proyecto
| ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Elaboración Acta de Constitución | A1 | 1.1 | Gerente de Proyecto | Formalización del proyecto con objetivos, alcance y stakeholders. | - | A2 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Definición del alcance y cronograma | A2 | 1.2 | Gerente de Proyecto | Definición detallada del alcance y planificación temporal. | A1 | A3 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Estimar recursos, costos y presupuestos | A3 | 2.1 | Gerente de Proyecto | Estimación de recursos humanos, tecnológicos y financieros del proyecto. | A2 | A4 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS)
Identificar riesgos | A4 | 2.2 | Gerente de Proyecto | Identificación, análisis y priorización de riesgos del proyecto. | A3 | A5 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS)
Establecer plan de comunicación y reuniones | A5 | 2.3 | Gerente de Proyecto | Definición de canales, frecuencia y responsables de comunicación. | A4 | A6 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS)
Obtención del dataset | A6 | 2.4 | Analista de Datos | Recolección de datos históricos de calidad del aire en Bogotá. | A5 | A7 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Limpieza y depuración de datos | A7 | 3.1 | Analista de Datos | Tratamiento de valores faltantes e inconsistencias. | A6 | A8 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Análisis descriptivo (EDA) | A8 | 3.2 | Analista de Datos | Exploración estadística y análisis de correlaciones. | A7 | A9 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Selección y preparación de variables | A9 | 3.3 | Analista de Datos | Selección de variables relevantes y división train/test. | A8 | A10 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Diseño de arquitectura de red neuronal | A10 | 4.1 | Ingeniero ML | Definición de capas, neuronas y funciones de activación. | A9 | A11 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Entrenamiento del modelo | A11 | 4.2 | Ingeniero ML | Entrenamiento del modelo con datos históricos. | A10 | A12 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Evaluación y optimización del modelo | A12 | 4.3 | Ingeniero ML | Cálculo de métricas y ajuste de hiperparámetros. | A11 | A13 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Diseño de interfaz web (Mockups) | A13 | 5.1 | Desarrollador Frontend | Diseño visual de la interfaz para el usuario final. | A12 | A14 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Desarrollo Frontend | A14 |  | Desarrollador Frontend | Implementación de interfaz gráfica responsiva. | A13 | A15 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Desarrollo Backend e integración modelo | A15 |  | Desarrollador Backend | Integración del modelo predictivo con la aplicación web. | A14 | A16 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Documentación técnica y manual de usuario | A16 |  | Equipo del Proyecto | Elaboración de documentación técnica y guía de usuario. | A15 | A17 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Elaborar informe final del proyecto | A17 |  | Director del Proyecto | Redacción y consolidación de resultados, lecciones aprendidas y cierre formal del proyecto. | A16 | A18 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS)
Realizar cierre formal del proyecto | A18 |  |  | Aprobación final, acta de cierre y liberación de recursos del proyecto. | A17 |  | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS)