## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
Nombre del Proyecto : Modelo Predictivo calidad del aire
ACTIVIDADES | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Fase 1
Definir objetivos del proyecto | A1 | 1.1.1 | PAT, CPO, DIR | Establecer metas generales y específicas | - | A2 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Identificar stakeholders | A2 | 1.1.2 | CPO, DIR, AP | Identificar interesados internos y externos | A1 | A3 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Formalizar aprobación inicial | A3 | 1.1.3 | PAT, DIR | Aprobar inicio formal del proyecto | A2 | A4 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Delimitar alcance del proyecto | A4 | 1,2.1 | DIR, AP, CONS | Definir límites y entregables | A3 | A5 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Definir entregables principales | A5 | 1,2.2 | DIR, AP | Identificar productos finales | A4 | A6 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Establecer cronograma general | A6 | 1,2.3 | AP, CPO | Crear calendario inicial | A5 | A7 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Fase 2
Definir recursos humanos | A7 | 2,1,1 | CPO, AP | Asignar personal necesario | A6 | A8 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Estimar recursos tecnológicos | A8 | 2,1,2 | AP, IO, DEV | Definir hardware/software requerido | A7 | A9 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Calcular presupuesto total | A9 | 2,1,3 | DIR, PAT, AP | Costos generales del proyecto | A8 | A10 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Listar riesgos técnicos | A10 | 2,2,1 | IO, DEV, CONS | Detectar posibles fallos | A9 | A11 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Analizar probabilidad e impacto | A11 | 2,2,2 | CONS, DIR, AP | Evaluar severidad de riesgos | A10 | A12 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Definir estrategias de mitigación | A12 | 2,3,3 | DIR, CONS, AP | Plan de respuesta a riesgos | A11 | A13 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Definir canales de comunicación | A13 | 2,3,1 | AP, CPO, SC | Medios oficiales de comunicación | A12 | A14 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Establecer frecuencia de reuniones | A14 | 2,3,2 | AP, CPO | Programar reuniones | A13 | A15 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Asignar responsables | A15 | 2,3,3 | CPO, DIR, AP | Distribuir tareas | A14 | A16 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Fase 3
Buscar fuentes oficiales | A16 | 3,1,1 | IO, CONS | Buscar bases confiables | A15 | A17 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Descargar datos históricos | A17 | 3,1,2 | IO | Obtener datasets | A16 | A18 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Verificar integridad del dataset | A18 | 3,1,3 | IO, QA | Revisar calidad de datos | A17 | A19 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Eliminar valores nulos | A19 | 3,2,1 | IO, DEV | Limpieza de datos | A18 | A20 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Corregir inconsistencias | A20 | 3,2,2 | IO, QA | Corrección de errores | A19 | A21 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Normalizar datos | A21 | 3,2,3 | DEV, IO | Escalar y transformar | A20 | A22 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Análisis estadístico | A22 | 3,3,1 | DEV, IO | Métricas descriptivas | A21 | A23 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Identificación de patrones | A23 | 3,3,2 | DEV | Hallar tendencias | A22 | A24 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Visualización de correlaciones | A24 | 3,3,3 | DEV | Graficar relaciones | A23 | A25 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Selección de variables relevantes | A25 | 3,4,1 | DEV, CONS | Escoger variables útiles | A24 | A26 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
División train/test | A26 | 3,4,2 | DEV | Separar entrenamiento/prueba | A25 | A27 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Transformación de variables | A27 | 3,4,3 | DEV | Codificación final | A26 | A28 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Fase 4
Definir número de capas | A28 | 4,1,1 | DEV, CONS | Arquitectura IA | A27 | A29 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Definir neuronas por capa | A29 | 4,1,2 | DEV | Diseño red neuronal | A28 | A30 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Seleccionar funciones de activación | A30 | 4,1,3 | DEV | Elegir funciones | A29 | A31 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Configurar hiperparámetros | A31 | 4,2,1 | DEV | Tasa aprendizaje, batch | A30 | A32 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Entrenar con datos históricos | A32 | 4,2,2 | DEV, IO | Ejecutar entrenamiento | A31 | A33 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Ajustar iteraciones | A33 | 4,2,3 | DEV | Mejorar rendimiento | A32 | A34 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Calcular métricas de desempeño | A34 | 4,3,1 | DEV, QA | Accuracy, recall, etc | A33 | A35 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Ajustar parámetros | A35 | 4,3,2 | DEV | Optimización | A34 | A36 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Validar modelo final | A36 | 4,3,3 | QA, DEV | Validación final | A35 | A37 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Fase 5
Diseño visual | A37 | 5,1,1 | DEV, SC | Interfaz gráfica | A36 | A38 | 8 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 100%
Definición de experiencia de usuario | A38 | 5,1,2 | DEV, SC | Flujo de uso | A37 | A39 | 14 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 50%
Validación de prototipo | A39 | 5,1,3 | QA, SC | Revisar prototipo | A38 | A40 | 14 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 50%
Implementación interfaz responsiva | A40 | 5,2,1 | DEV | Frontend adaptable | A39 | A41 | 14 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 50%
Conexión con API | A41 | 5,2,2 | DEV, IO | Integración servicios | A40 | A42 | 14 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 50%
Pruebas visuales | A42 | 5,2,3 | QA, DEV | Revisiones interfaz | A41 | A43 | 14 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 50%
Despliegue de la pagina | A43 | 5,3,1 | DEV, IO | Publicación sistema | A42 | A44 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Integración del modelo predictivo | A44 | 5,3,2 | DEV | Conectar IA | A43 | A45 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Pruebas de funcionamiento | A45 | 5,3,3 | QA, DEV, SC | Validación total | A44 | A46 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Fase 6
Documentación del modelo | A46 | 6,1,1 | DEV, QA | Documentación técnica | A45 | A47 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Manual de usuario | A47 | 6,1,2 | AP, SC | Guía uso sistema | A46 | A48 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Redacción de resultados | A48 | 6,2,1 | AP, DIR | Informe final | A47 | A49 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Lecciones aprendidas | A49 | 6,2,2 | AP, DIR, CPO | Retroalimentación | A48 | A50 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Conclusiones | A50 | 6,2,3 | DIR, AP | Cierre analítico | A49 | A51 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Acta de cierre | A51 | 6,3,1 | PAT, DIR, AP | Documento cierre | A50 | A52 | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%
Aprobación final | A52 | 6,3,2 | PAT, DIR | Cierre oficial | A51 | - | 0 | 0 | Fin a Inicio (FS) | 0%

## SIGLAS
PAT = Patrocinador del proyecto
CPO = Project Officer / PMO
DIR = Director
AP = Administrador del proyecto
IO = Ingeniero de operaciones
QA = Calidad
DEV = Desarrollador
CONS = Consultor
SC = Servicio al cliente