## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Patrocinador del proyecto | CPO | Director | Administrador del proyecto | Ingeniero de operaciones | Garantía de calidad | Desarrollador | Consultor | Servicio al cliente
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  | Recursos adicionales | Otro
FASE 1
Alta | Completo | Elaboración del Acta de Constitución | A | R | C | C | I | I | I | C | I
Alta | Completo | Definir objetivos del proyecto | A | R | C | C | I | I | I | C | I
Alta | Completo | Identificar stakeholders | A | R | C | C | I | I | I | C | I
Alta | Completo | Formalizar aprobación inicial | C | R | A | C | I | I | I | C | I
Alta | Completo | Definición del alcance y cronograma | A | C | R | I | I | I | I | I | I
Alta | Completo | Delimitar alcance del proyecto | C | A | R | C | I | I | I | C | I
Alta | Completo | Definir entregables principales | I | A | R | C | I | I | I | C | I
Alta | Completo | Establecer cronograma general | I | A | C | R | I | I | I | I | I
FASE 2
Alta | Completo | Estimar recursos, costos y presupuestos | I | A | C | R | I | I | I | C | I
Alta | Completo | Definir recursos humanos | I | A | C | R | I | I | I | C | I
Alta | Completo | Estimar recursos tecnológicos | C | C | C | R | R | I | I | C | I
Alta | Completo | Calcular presupuesto total | C | C | R | A | I | I | I | C | I
Alta | Completo | Identificar riesgos | I | C | R | C | C | C | C | A | I
Alta | Completo | Listar riesgos técnicos | I | C | R | C | C | C | C | A | I
Alta | Completo | Analizar probabilidad e impacto | I | C | R | C | C | C | C | A | I
Alta | Completo | Definir estrategias de mitigación | I | A | R | C | C | C | C | C | I
Media | Completo | Plan de comunicación y reuniones | I | A | C | R | C | I | C | C | I
Media | Completo | Definir canales de comunicación | I | A | C | R | I | I | I | C | C
Media | Completo | Establecer frecuencia de reuniones | I | A | C | R | I | I | I | I | I
Alta | Completo | Asignar responsables | I | A | R | C | I | I | I | C | I
FASE 3
Alta | Completo | Obtención del dataset | I | I | I | A | R | C | I | C | I
Alta | Completo | Buscar fuentes oficiales | I | I | I | A | R | C | I | C | I
Alta | Completo | Descargar datos históricos | I | I | I | C | R | C | I | I | I
Alta | Completo | Verificar integridad del dataset | I | I | I | C | R | A | I | I | I
Alta | Completo | Limpieza y depuración de datos | I | I | I | I | R | A | C | I | I
Alta | Completo | Eliminar valores nulos | I | I | I | I | R | A | C | I | I
Alta | Completo | Corregir inconsistencias | I | I | I | I | R | A | C | I | I
Alta | Completo | Normalizar datos | I | I | I | I | R | C | A | I | I
Alta | Completo | Análisis descriptivo (EDA) | I | I | I | I | R | C | A | I | I
Alta | Completo | Análisis estadístico | I | I | I | I | R | C | A | C | I
Alta | Completo | Identificación de patrones | I | I | I | I | C | C | A | C | I
Media | Completo | Visualización de correlaciones | I | I | I | I | C | C | A | I | I
Alta | Completo | Selección y preparación de variables | I | I | I | I | C | C | A | I | I
Alta | Completo | Selección de variables relevantes | I | I | I | I | C | C | A | C | I
Alta | Completo | División train/test | I | I | I | I | C | C | A | I | I
Alta | Completo | Transformación de variables | I | I | I | I | C | C | A | I | I
FASE 4
Alta | Completo | Diseño de arquitectura de red neuronal | I | I | I | I | I | C | R | C | I
Alta | Completo | Definir número de capas | I | I | I | I | I | C | R | C | I
Alta | Completo | Definir neuronas por capa | I | I | I | I | I | C | R | C | I
Alta | Completo | Seleccionar funciones de activación | I | I | I | I | I | C | R | C | I
Alta | Completo | Entrenamiento del modelo | I | I | I | I | I | C | R | C | I
Alta | Completo | Configurar hiperparámetros | I | I | I | I | I | C | R | C | I
Alta | Completo | Entrenar con datos históricos | I | I | I | I | I | C | R | I | I
Alta | Completo | Ajustar iteraciones | I | I | I | I | I | C | R | I | I
Alta | Completo | Evaluación y optimización | I | I | I | I | I | A | R | I | I
Alta | Completo | Calcular métricas de desempeño | I | I | I | I | I | A | R | C | I
Alta | Completo | Ajustar parámetros | I | I | I | I | I | C | R | C | I
Alta | Completo | Validar modelo final | I | I | I | I | I | A | R | C | I
FASE 5
Media | En curso | Diseño de interfaz (Mockups) | I | I | I | C | I | C | R | I | A
Alta | En curso | Diseño visual | I | I | I | C | I | C | R | I | A
Alta | En curso | Definición de experiencia de usuario | I | I | I | C | I | C | R | I | A
Alta | En curso | Validación de prototipo | I | I | I | I | I | A | R | I | C
Alta | En curso | Desarrollo Frontend | I | I | I | I | I | C | R | I | C
Alta | En curso | Implementación interfaz responsiva | I | I | I | I | I | C | R | I | I
Alta | En curso | Conexión con API | I | I | I | I | C | C | R | I | I
Media | En curso | Pruebas visuales | I | I | I | I | I | A | R | I | I
Alta | No se ha iniciado | Desarrollo Backend e integración del modelo | I | I | I | C | I | C | R | I | I
Alta | No se ha iniciado | Despliegue de la pagina | I | I | C | C | R | C | R | I | I
Alta | No se ha iniciado | Integración del modelo predictivo | I | I | I | I | C | C | R | I | I
Alta | No se ha iniciado | Pruebas de funcionamiento | I | I | I | I | C | A | R | I | C
FASE 6
Media | No se ha iniciado | Documentación técnica y manual de usuario | I | I | C | R | I | A | C | I | I
Media | No se ha iniciado | Documentación del modelo | I | I | C | R | I | A | C | I | I
Media | No se ha iniciado | Manual de usuario | I | I | C | R | I | A | C | I | C
Media | No se ha iniciado | Informe final del proyecto | I | C | A | R | I | C | I | I | I
Alta | No se ha iniciado | Redacción de resultados | I | C | A | R | I | C | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Lecciones aprendidas | C | C | A | R | I | C | I | C | I
Media | No se ha iniciado | Conclusiones | I | C | A | R | I | C | I | I | I
Media | No se ha iniciado | Cierre formal del proyecto | A | C | C | R | I | I | I | I | I
Alta | No se ha iniciado | Acta de cierre | A | C | C | R | I | I | I | I | I
Alta | No se ha iniciado | Aprobación final | A | C | R | I | I | I | I | I | I

## Siglas
Sigla | Rol
PAT | Patrocinador del Proyecto
CPO | Chief Project Officer / PMO
DIR | Director
AP | Administrador del Proyecto
IO | Ingeniero de Operaciones
QA | Garantía de Calidad
DEV | Desarrollador
CONS | Consultor
SC | Servicio al Cliente

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera