## WBS
Construction Project WBS
Project Title | Modelo predictivo calidad del aire | Company Name
Project Manager | Juan Esteban Guerrero Vera | Date | 21/02/20226
Sistema Predictivo de Calidad del Aire
Inicio del Proyecto
Elaboración del Acta de Constitución
Definición del alcance y cronograma
Planificación
Preparación y Análisis de Datos
Desarrollo del Modelo Predictivo
Definir objetivos del proyecto
Identificar stakeholders
Delimitar alcance del proyecto
Definir entregables principales
Establecer cronograma general
Estimar recursos, costos y presupuestos
Identificar riesgos
Plan de comunicación y reuniones
Definir recursos humanos
Obtención del dataset
Buscar fuentes oficiales
Limpieza y depuración de datos
Análisis descriptivo (EDA)
Selección y preparación de variables
Verificar integridad del dataset
Descargar datos históricos
Entrenamiento del modelo
Diseño de arquitectura de red neuronal
Evaluación y optimización
Definir número de capas
Estimar recursos tecnológicos
Calcular presupuesto total
Listar riesgos técnicos
Analizar probabilidad e impacto
Definir estrategias de mitigación
Definir canales de comunicación
Establecer frecuencia de reuniones
Asignar responsables
Eliminar valores nulos
Corregir inconsistencias
Normalizar datos
Análisis estadístico
Identificación de patrones
Visualización de correlaciones
Selección de variables relevantes
División train/test
Transformación de variables
Definir neuronas por capa
Seleccionar funciones de activación
Configurar hiperparámetros
Entrenar con datos históricos
Ajustar iteraciones
Calcular métricas de desempeño
Ajustar parámetros
Validar modelo final
Desarrollo de la Aplicación Web
Diseño de interfaz (Mockups)
Desarrollo Backend e integración del modelo
Desarrollo Frontend
Diseño visual
Definición de experiencia de usuario
Validación de prototipo
Implementación interfaz responsiva
Conexión con API
Pruebas visuales
Despliegue pagina
Integración del modelo predictivo
Pruebas de funcionamiento
Cierre del Proyecto
Documentación técnica y manual de usuario
Manual de usuario
Documentación del modelo
Informe final del proyecto
Redacción de resultados
Lecciones aprendidas
Conclusiones
Cierre formal del proyecto
Acta de cierre
Aprobación final