Acta de Constitución

del Proyecto

Modelo predictivo calidad del aire

Fecha: 14/02/2026

Tabla de Contenido

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Objetivos	3

Objetivos Generales	3

Objetivos Específicos	4

Requerimientos	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Alcance definido	4

Riesgos Iniciales	5

Cronograma de hitos principales	5

Costos x semana	5

Presupuestó estimado	6

Infraestructura y tecnología	6

Costos operativos	7

Presupuesto total estimado	7

Interesados	7

Roles	8

# Propósito y Justificación del Proyecto

El presente proyecto se basa en desarrollar un modelo predictivo basado en técnicas de redes neuronales, orientado a la predicción y análisis de la calidad del aire en la ciudad de Bogotá. Este modelo permitirá procesar y analizar grandes volúmenes de datos ambientales con el fin de identificar patrones, tendencias y posibles escenarios futuros relacionados con los niveles de contaminación atmosférica. El sistema estará acompañado por una interfaz web accesible e intuitiva, diseñada para facilitar la visualización de la información obtenida. A través de gráficos y representaciones claras, los usuarios podrán comprender de manera sencilla el comportamiento de los indicadores de calidad del aire, lo que contribuirá a una mejor toma de decisiones tanto a nivel individual como institucional.

El proyecto se radica en la creciente necesidad de contar con herramientas tecnológicas que apoyen el análisis ambiental y promuevan la conciencia sobre el impacto de la contaminación en la salud y el entorno. La calidad del aire es un factor determinante en la calidad de vida de la población, por lo que disponer de información confiable, actualizada y fácil de interpretar resulta fundamental para la comunidad académica, investigadores y ciudadanos en general. Asimismo, el proyecto busca integrar conocimientos de inteligencia artificial, análisis de datos y desarrollo web, fortaleciendo el uso de soluciones innovadoras aplicadas a problemáticas reales. De esta manera, se contribuye al desarrollo de sistemas que apoyen la gestión ambiental y fomenten el uso responsable de la tecnología en beneficio de la sociedad.

# Objetivos

## Objetivos Generales

Desarrollar un modelo predictivo basado en redes neuronales que permita predecir la calidad del aire en Bogotá, acompañado de una interfaz web para su consulta.

## Objetivos Específicos

- Recolectar datos históricos de calidad del aire

- Entrenar una red neuronal

- Desarrollar una página web para la visualización de resultados

- Documentar el proceso técnico y funcional del proyecto

# Requerimientos

## Requerimientos del producto

- Predicción de indicadores de calidad del aire

- Visualización gráfica de resultados

- Interfaz web intuitiva y responsiva

## Requerimientos del proyecto

- Uso de tecnologías de desarrollo web

- Implementación de un modelo de inteligencia artificial

- Documentación clara y estructurada

# Alcance definido

El proyecto tiene como alcance el diseño y desarrollo de un modelo predictivo de la calidad del aire en la ciudad de Bogotá, utilizando datos históricos ambientales y una arquitectura basada en redes neuronales.

Su ejecución se realizará en un periodo de 13 semanas, destinando una semana para cada fase del proyecto, las cuales incluyen: elaboración del acta de constitución, definición del alcance y cronograma, obtención del dataset, limpieza y análisis descriptivo de datos, selección y preparación de variables, diseño y entrenamiento del modelo, evaluación y optimización, diseño de la interfaz web, desarrollo frontend, desarrollo backend con integración del modelo y documentación final.

# Riesgos Iniciales

- Datos incompletos o con ruido en estaciones de monitoreo.

- Cambios climáticos extremos que afecten la precisión del modelo.

- Falta de actualización o acceso limitado a datos oficiales.

- Bajo rendimiento del modelo por pocas variables relevantes.

- Limitaciones de tiempo para el entrenamiento y validación.

- Falta de experiencia técnica del equipo en modelos predictivos avanzados.

# Cronograma de hitos principales

## Costos x semana

| 1 (semana) | Elaboración Acta de Constitución |
| --- | --- |
| 2 (semana) | Definición del alcance y cronograma |
| 3 (semana) | Obtención del dataset |
| 4 (semana) | Limpieza y depuración de datos |
| 5 (semana) | Análisis descriptivo (EDA) |
| 6 (semana) | Selección y preparación de variables |
| 7 (semana) | Diseño de arquitectura de red neuronal |
| 8 (semana) | Entrenamiento del modelo |
| 9 (semana) | Evaluación y optimización del modelo |
| 10 (semana) | Diseño de interfaz web (Mockups) |
| 11 (semana) | Desarrollo Frontend |
| 12 (semana) | Desarrollo Backend e integración modelo |
| 13 (semana) | Documentación técnica y manual de usuario |

## Presupuestó estimado

| Actividad | Semanas | Horas aprox | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta + alcance + cronograma | 2 | 20 h | $400.000 |
| Obtención y limpieza de datos | 2 | 30 h | $600.000 |
| EDA y selección de variables | 2 | 30 h | $600.000 |
| Diseño red neuronal | 1 | 20 h | $400.000 |
| Entrenamiento y optimización | 2 | 40 h | $800.000 |
| Diseño UI (mockups) | 1 | 15 h | $300.000 |
| Desarrollo Frontend | 1 | 25 h | $500.000 |

## Infraestructura y tecnología

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Computador personal | $0 |
| Herramientas ML (Python, TensorFlow, Pandas) | $0 |
| Google Colab Pro / AWS EC2 (3 meses) | $300.000 |
| Almacenamiento en nube | $80.000 |
| Hosting backend (3 meses) | $120.000 |
| Dominio web (opcional) | $60.000 |
| Subtotal infraestructura | $560.000 |

## Costos operativos

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Internet / energía | $150.000 |
| Copias de seguridad | $50.000 |
| Imprevistos técnicos | $150.000 |

## Presupuesto total estimado

| Categoría | Valor |
| --- | --- |
| Recurso humano | $4.600.000 |
| Infraestructura | $560.000 |
| Operativos | $350.000 |
| TOTAL GENERAL | $5.510.000 COP |

# Interesados

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Andrés Ríos Martínez | Subdirector de Sistemas de Información Ambiental | Dirección de Tecnologías de la Información | Tecnología |
| Laura Sofía Hernández Gómez | Jefe de la Oficina de Servicios Digitales y Gobierno Abierto | Oficina TIC y Servicios Digitales | Tecnología |
| Miguel Ángel Torres Pineda | Profesional Especializado en Gestión Documental y Planeación Técnica | Subdirección de Planeación Institucional | Planeación |

# Roles

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| Luis Guillermo Pérez González | Backend |
| Juan Esteban Guerrero | Frontend, Gerente de proyecto |
| Nicolas Moreno Acosta | Tester |
| Nicolas Felipe Numpaque Torres | Documentador |