## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Patrocinador del proyecto | CPO | Director | Rol 4 | Rol 5 | Administrador del proyecto | Ingeniero de operaciones | Garantía de calidad | Desarrollador | Rol 5 | Consultor | Servicio al cliente | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales |  | Rol 1: Otro
FASE 1
Baja | Completo | Solicitar revisión de PMO | R
Media | Completo | Enviar solicitud de proyecto |  | A
Media | Completo | Inicio - Elaboración Acta de Constitución |  |  | C |  |  | A |  | I | I |  | R
Media | Completo | Inicio - Definir objetivos del proyecto |  |  |  | I |  | A |  | I | C |  | R
Media | En espera | Inicio - Identificar stakeholders | [5 empty] | A |  | I | I |  | R
Media | Completo | Inicio - Definición del alcance del proyecto | [5 empty] | A |  | I | C |  | R
Media | Completo | Inicio - Definir entregables principales | [5 empty] | A |  | I | C |  | R
Media | Completo | Inicio - Establecer cronograma general | [5 empty] | A |  | I | I |  | R | bar: Rol 3 to Rol 5
Media | Completo | Planificación - Definir recursos humanos | [5 empty] | A |  | I | C |  | R
Media | Completo | Planificación - Estimar recursos tecnológicos | [5 empty] | C |  | I | R |  | I
Media | En espera | Planificación - Calcular presupuesto | [5 empty] | A |  | I | C |  | R
Media | En espera | Planificación - Identificar riesgos técnicos | [5 empty] | A |  | C | C |  | R
Media | En espera | Planificación - Analizar probabilidad e impacto | [5 empty] | A |  | C | C |  | R
Media | En espera | Planificación - Estrategias de mitigación | [5 empty] | A |  | C | C |  | R
Media | En espera | Planificación - Definir canales de comunicación | [5 empty] | A |  | I | I |  | R
Media | En espera | Planificación - Establecer frecuencia reuniones | [5 empty] | A |  | I | I |  | R | bar: Rol 3 to Rol 5
Desarrollar productos finales
Crear informe de estado
FASE 4
Realizar la gestión de cambios
FASE 5
Crear lecciones aprendidas
Crear informe de cierre del proyecto

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera