## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| Modelo Predictivo Calidad del Aire | [5 empty] | Juan Esteban Guerrero
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD PRE | PROBABILIDAD PRE | NIVEL PRE | MITIGACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD POST | PROBABILIDAD POST | NIVEL POST | ACEPTABLE | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1.1 | Elaboración Acta de Constitución | Errores en definición del proyecto | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisión con stakeholders y aprobación formal | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
1.2 | Definición alcance y cronograma | Alcance mal definido o incompleto | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Reuniones de validación y control de cambios | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
2.1 | Estimar recursos y costos | Subestimación del presupuesto | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Análisis de mercado y revisión del presupuesto | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
2.2 | Identificación de riesgos | Riesgos importantes no identificados | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisión periódica de la matriz de riesgos | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
2.3 | Plan comunicación stakeholders | Fallas de comunicación del equipo | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | Reuniones semanales y reportes del proyecto | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
3.1 | Obtención dataset calidad aire | Datos incompletos o inconsistentes | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Validación y uso de múltiples fuentes de datos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.2 | Limpieza y depuración datos | Errores en procesamiento de datos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Pruebas del pipeline y control de calidad | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
3.3 | Análisis descriptivo (EDA) | Interpretación incorrecta de datos | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisión del análisis por el equipo | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
3.4 | Selección variables modelo | Variables mal seleccionadas | INDESEABLE | POSIBLE | MEDIUM | Validación estadística de variables | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
4.1 | Diseño arquitectura modelo | Arquitectura de IA poco eficiente | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Pruebas con diferentes modelos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.2 | Entrenamiento modelo IA | Falta de capacidad computacional | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Uso de GPU en la nube | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
4.3 | Evaluación modelo | Resultados del modelo poco precisos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Ajuste de hiperparámetros y validación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5.1 | Diseño interfaz mockups | Diseño poco intuitivo para usuarios | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Pruebas de usabilidad | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
5.2 | Desarrollo Frontend | Errores en la interfaz web | ACEPTABLE | PROBABLE | MEDIUM | Pruebas funcionales | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
5.3 | Backend e integración modelo | Fallas en integración del modelo IA | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Pruebas de integración y APIs | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6.1 | Despliegue servidor cloud | Caída del servidor en producción | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Redundancia y monitoreo del servidor | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | NO
6.2 | Documentación técnica | Documentación incompleta | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisión final de documentación | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
6.3 | Cierre del proyecto | Errores en entrega final del proyecto | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | Checklist de cierre del proyecto | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.