## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
| Modelo predictivo calidad del aire | [5 empty] | Juan Esteban Guerrero
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF/ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD | PROBABILIDAD | NIVEL | MITIGACION | SEVERIDAD POST | PROBABILIDAD POST | NIVEL POST | ACEPTABLE | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1.1 | Elaboración del Acta de Constitución | Documento mal estructurado | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Revisión con stakeholders | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
1.1.1 | Definir objetivos del proyecto | Objetivos no claros | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Aplicar metodología SMART | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
1.1.2 | Identificar stakeholders | Omisión de actores clave | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Mapeo completo de interesados | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
1.1.3 | Formalizar aprobación inicial | Retrasos en aprobación | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Seguimiento continuo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
1.2 | Definición del alcance y cronograma | Alcance mal definido | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Documentación formal | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
1.2.1 | Delimitar alcance del proyecto | Scope creep | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Control de cambios | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
1.2.2 | Definir entregables principales | Entregables incompletos | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Validación continua | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
1.2.3 | Establecer cronograma general | Fechas irreales | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Estimaciones realistas | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
2 | Planificación | Plan deficiente | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Uso de metodología PMI | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.1 | Estimar recursos, costos y presupuestos | Subestimación | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Análisis detallado | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.1.1 | Definir recursos humanos | Falta de personal | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Asignación adecuada | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.1.2 | Estimar recursos tecnológicos | Falta de equipos | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Compra anticipada | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.1.3 | Calcular presupuesto total | Sobrecostos | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Control financiero | ACEPTABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.2 | Identificar riesgos | Riesgos no detectados | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Análisis exhaustivo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.2.1 | Listar riesgos técnicos | Fallas técnicas | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Pruebas técnicas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.2.2 | Analizar probabilidad e impacto | Mala evaluación | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Uso de matriz de riesgos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.2.3 | Definir estrategias de mitigación | Mitigación débil | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Plan robusto | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.3 | Plan de comunicación y reuniones | Mala comunicación | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Plan estructurado | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.3.1 | Definir canales de comunicación | Fallas en comunicación | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Definir canales | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.3.2 | Establecer frecuencia de reuniones | Poca coordinación | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Calendario fijo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
2.3.3 | Asignar responsables | Falta de responsables | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Asignación clara | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3 | Preparación y Análisis de Datos | Datos incorrectos | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Validación de datos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.1 | Obtención del dataset | Datos incompletos | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Fuentes confiables | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.1.1 | Buscar fuentes oficiales | Datos no confiables | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Uso de fuentes oficiales | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.1.2 | Descargar datos históricos | Error descarga | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Verificación | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
3.1.3 | Verificar integridad del dataset | Datos corruptos | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Checks automáticos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.2 | Limpieza y depuración de datos | Pérdida de datos | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Backups | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.2.1 | Eliminar valores nulos | Eliminación incorrecta | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Validación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.2.2 | Corregir inconsistencias | Errores en datos | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Revisión | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.2.3 | Normalizar datos | Sesgo en datos | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Control calidad | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.3 | Análisis descriptivo (EDA) | Mala interpretación | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Validación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.3.1 | Análisis estadístico | Error en análisis | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Revisión | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.3.2 | Identificación de patrones | Patrones falsos | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Comparación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.3.3 | Visualización de correlaciones | Correlación incorrecta | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Validación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.4 | Selección y preparación de variables | Mala selección | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Validación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.4.1 | Selección de variables relevantes | Variables irrelevantes | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Técnicas estadísticas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.4.2 | División train/test | Mala división | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Validación cruzada | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
3.4.3 | Transformación de variables | Datos mal transformados | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Revisión | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4 | Desarrollo del Modelo Predictivo | Modelo incorrecto | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Validación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.1 | Diseño de arquitectura de red neuronal | Mala arquitectura | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Pruebas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.1.1 | Definir número de capas | Sobreajuste | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Optimización | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.1.2 | Definir neuronas por capa | Modelo ineficiente | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Ajustes | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.1.3 | Seleccionar funciones de activación | Mala selección | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Pruebas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.2 | Entrenamiento del modelo | Overfitting | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Cross validation | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.2.1 | Configurar hiperparámetros | Mala configuración | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Optimización | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.2.2 | Entrenar con datos históricos | Datos sesgados | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Limpieza datos | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.2.3 | Ajustar iteraciones | Entrenamiento insuficiente | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Ajuste iterativo | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
4.3 | Evaluación y optimización | Métricas incorrectas | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Uso de múltiples métricas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.3.1 | Calcular métricas de desempeño | Error cálculo | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Validación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.3.2 | Ajustar parámetros | Mal ajuste | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Optimización | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
4.3.3 | Validar modelo final | Modelo no confiable | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Validación final | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5 | Desarrollo de la Aplicación Web | Fallos sistema | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Testing | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5.1 | Diseño de interfaz (Mockups) | UX deficiente | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Test usuarios | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
5.1.1 | Diseño visual | Diseño poco claro | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Revisión | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
5.1.2 | Definición de experiencia de usuario | Mala usabilidad | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Test UX | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5.1.3 | Validación de prototipo | Prototipo inválido | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Feedback | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5.2 | Desarrollo Frontend | Errores interfaz | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Pruebas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5.2.1 | Implementación interfaz responsiva | Fallas responsive | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Testing | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
5.2.2 | Conexión con API | Error conexión | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Validación API | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5.2.3 | Pruebas visuales | Errores UI | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Testing | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
5.3 | Desarrollo Backend e integración del modelo | Fallo integración | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Testing | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5.3.1 | Despliegue de la pagina | Falla despliegue | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Pruebas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5.3.2 | Integración del modelo predictivo | Error modelo | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Validación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
5.3.3 | Pruebas de funcionamiento | Errores no detectados | INDESEABLE | PROBABLE | EXTREME | Testing completo | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6 | Cierre del Proyecto | Cierre incompleto | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Checklist | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6.1 | Documentación técnica y manual de usuario | Documentación incompleta | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Revisión | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6.1.1 | Documentación del modelo | Falta detalle | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Estándares | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6.1.2 | Manual de usuario | Mala comprensión | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Validación | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
6.2 | Informe final del proyecto | Errores informe | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Corrección | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6.2.1 | Redacción de resultados | Interpretación incorrecta | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Revisión | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6.2.2 | Lecciones aprendidas | Omisión aprendizajes | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Documentar | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
6.2.3 | Conclusiones | Conclusiones débiles | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Mejor análisis | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6.3 | Cierre formal del proyecto | Falta aprobación | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Firma final | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6.3.1 | Acta de cierre | Documento incompleto | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Validación | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
6.3.2 | Aprobación final | Retrasos finales | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Seguimiento | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.