## Example - Project Plan Template
Modelo Predictivo calidad del aire
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Modelo Predictivo calidad del aire |  | 2026-02-07 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Juan Esteban Guerrero |  | 2026-05-30 |  |  | 113
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Inicio del Proyecto |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21 |  | No Iniciado
1.1 | Elaboración del Acta de Constitución | Completo | Nicolas Numpaque | 2026-02-07 | 2026-02-16 | 10 |  | En progreso
1.1.1 | Definir objetivos del proyecto | Completo | Nicolas Numpaque | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2 |  | Completo
1.1.2 | Identificar stakeholders | Completo | Nicolas Numpaque | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3 |  | En Espera
1.1.3 | Formalizar aprobación inicial | Completo | Nicolas Numpaque | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 5
1.2 | Definición del alcance y cronograma | Completo | Juan Esteban | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 11
1,2.1 | Delimitar alcance del proyecto | Completo | Juan Esteban | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 4
1,2.2 | Definir entregables principales | Completo | Juan Esteban | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 3
1,2.3 | Establecer cronograma general | Completo | Juan Esteban | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 4
2 | Planificación |  |  | 2026-02-28 | 2026-03-20 | 21
2.1 | Estimar recursos, costos y presupuestos | En progreso | Nicolas Moreno | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 7
2,1,1 | Definir recursos humanos | En progreso | Nicolas Moreno | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2
2,1,2 | Estimar recursos tecnológicos | En progreso | Nicolas Moreno | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2
2,1,3 | Calcular presupuesto total | No Iniciado |  | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 3
2.2 | Identificar riesgos | En progreso | Nicolas Moreno | 2026-03-07 | 2026-03-13 | 7
2,1,1 | Listar riesgos técnicos | En progreso | Nicolas Moreno | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2
2,1,2 | Analizar probabilidad e impacto | En progreso | Nicolas Moreno | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3
2,1,3 | Definir estrategias de mitigación | En progreso | Nicolas Moreno | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2
2.3 | Plan de comunicación y reuniones | No Iniciado |  | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 7
2,3,1 | Definir canales de comunicación | No Iniciado |  | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2
2,3,2 | Establecer frecuencia de reuniones | No Iniciado |  | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2
2,3,3 | Asignar responsables | Completo | Juan Esteban | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2
3 | Preparación y Análisis de Datos |  |  | 2026-03-21 | 2026-04-10 | 21
3.1 | Obtención del dataset | En progreso | Luis Guillermo | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 5
3,1,1 | Buscar fuentes oficiales | En progreso | Luis Guillermo | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2
3,1,2 | Descargar datos históricos | No Iniciado |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2
3,1,3 | Verificar integridad del dataset | No Iniciado |  | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1
3.2 | Limpieza y depuración de datos | No Iniciado |  | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 6
3,2,1 | Eliminar valores nulos | No Iniciado |  | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2
3,2,2 | Corregir inconsistencias | No Iniciado |  | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2
3,2,3 | Normalizar datos | No Iniciado |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2
3.3 | Análisis descriptivo (EDA) | No Iniciado |  | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5
3,3,1 | Análisis estadístico | No Iniciado |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2
3,3,2 | Identificación de patrones | No Iniciado |  | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2
3,3,3 | Visualización de correlaciones | No Iniciado |  | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1
3.4 | Selección y preparación de variables | No Iniciado |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5
3,4,1 | Selección de variables relevantes | No Iniciado |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1
3,4,2 | División train/test | No Iniciado |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2
3,4,3 | Transformación de variables | No Iniciado |  | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2
4 | Desarrollo del Modelo Predictivo |  |  | 2026-04-11 | 2026-04-24 | 14
4.1 | Diseño de arquitectura de red neuronal | No Iniciado |  | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4
4,1,1 | Definir número de capas | No Iniciado |  | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1
4,1,2 | Definir neuronas por capa | No Iniciado |  | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 1
4,1,3 | Seleccionar funciones de activación | No Iniciado |  | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2
4.2 | Entrenamiento del modelo | No Iniciado |  | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 5
4,2,1 | Configurar hiperparámetros | No Iniciado |  | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2
4,2,2 | Entrenar con datos históricos | No Iniciado |  | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2
4,2,3 | Ajustar iteraciones | No Iniciado |  | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1
4.3 | Evaluación y optimización | No Iniciado |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5
4,3,1 | Calcular métricas de desempeño | No Iniciado |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2
4,3,2 | Ajustar parámetros | No Iniciado |  | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2
4,3,3 | Validar modelo final | No Iniciado |  | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1
5 | Desarrollo de la Aplicación Web |  |  | 2026-04-25 | 2026-05-03 | 9
5.1 | Diseño de interfaz (Mockups) | No Iniciado |  | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 3
5,1,1 | Diseño visual | No Iniciado |  | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1
5,1,2 | Definición de experiencia de usuario | No Iniciado |  | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1
5,1,3 | Validación de prototipo | No Iniciado |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1
5.2 | Desarrollo Frontend | No Iniciado |  | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3
5,2,1 | Implementación interfaz responsiva | No Iniciado |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1
5,2,2 | Conexión con API | No Iniciado |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1
5,2,3 | Pruebas visuales | No Iniciado |  | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
5.3 | Desarrollo Backend e integración del modelo | No Iniciado |  | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
5,3,1 | Despliegue de la pagina | No Iniciado |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1
5,3,2 | Integración del modelo predictivo | No Iniciado |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
5,3,3 | Pruebas de funcionamiento | No Iniciado |  | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 1
6 | Cierre del Proyecto |  |  | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5
6.1 | Documentación técnica y manual de usuario | No Iniciado |  | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2
6,1,1 | Documentación del modelo | No Iniciado |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1
6,1,2 | Manual de usuario | No Iniciado |  | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1
6.2 | Informe final del proyecto | No Iniciado |  | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2
6,2,1 | Redacción de resultados | No Iniciado |  | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1
6,2,2 | Lecciones aprendidas | No Iniciado |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1
6,2,3 | Conclusiones | No Iniciado |  | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1
6.3 | Cierre formal del proyecto | No Iniciado |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1
6,3,1 | Acta de cierre | No Iniciado |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1
6,3,2 | Aprobación final | No Iniciado |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1

## Hoja1 (hidden)
Nombre de la tarea | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días)
Inicio del Proyecto | 2026-02-07 | 2026-02-27 | 21
Elaboración del Acta de Constitución | 2026-02-07 | 2026-02-16 | 10
Definir objetivos del proyecto | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2
Identificar stakeholders | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3
Formalizar aprobación inicial | 2026-02-12 | 2026-02-16 | 5
Definición del alcance y cronograma | 2026-02-17 | 2026-02-27 | 11
Delimitar alcance del proyecto | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 4
Definir entregables principales | 2026-02-21 | 2026-02-23 | 3
Establecer cronograma general | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 4
Planificación | 2026-02-28 | 2026-03-20 | 21
Estimar recursos, costos y presupuestos | 2026-02-28 | 2026-03-06 | 7
Definir recursos humanos | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2
Estimar recursos tecnológicos | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2
Calcular presupuesto total | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 3
Identificar riesgos | 2026-03-07 | 2026-03-13 | 7
Listar riesgos técnicos | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2
Analizar probabilidad e impacto | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3
Definir estrategias de mitigación | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2
Plan de comunicación y reuniones | 2026-03-14 | 2026-03-20 | 7
Definir canales de comunicación | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2
Establecer frecuencia de reuniones | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2
Asignar responsables | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2
Preparación y Análisis de Datos | 2026-03-21 | 2026-04-10 | 21
Obtención del dataset | 2026-03-21 | 2026-03-25 | 5
Buscar fuentes oficiales | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2
Descargar datos históricos | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2
Verificar integridad del dataset | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1
Limpieza y depuración de datos | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 6
Eliminar valores nulos | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2
Corregir inconsistencias | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2
Normalizar datos | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2
Análisis descriptivo (EDA) | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 5
Análisis estadístico | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2
Identificación de patrones | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2
Visualización de correlaciones | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 1
Selección y preparación de variables | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5
Selección de variables relevantes | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1
División train/test | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2
Transformación de variables | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2
Desarrollo del Modelo Predictivo | 2026-04-11 | 2026-04-24 | 14
Diseño de arquitectura de red neuronal | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 4
Definir número de capas | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 1
Definir neuronas por capa | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 1
Seleccionar funciones de activación | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2
Entrenamiento del modelo | 2026-04-15 | 2026-04-19 | 5
Configurar hiperparámetros | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2
Entrenar con datos históricos | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2
Ajustar iteraciones | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 1
Evaluación y optimización | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5
Calcular métricas de desempeño | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2
Ajustar parámetros | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2
Validar modelo final | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1
Desarrollo de la Aplicación Web | 2026-04-25 | 2026-05-03 | 9
Diseño de interfaz (Mockups) | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 3
Diseño visual | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 1
Definición de experiencia de usuario | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 1
Validación de prototipo | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1
Desarrollo Frontend | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 3
Implementación interfaz responsiva | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 1
Conexión con API | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 1
Pruebas visuales | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1
Desarrollo Backend e integración del modelo | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 3
Despliegue de la pagina | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1
Integración del modelo predictivo | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Pruebas de funcionamiento | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 1
Cierre del Proyecto | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5
Documentación técnica y manual de usuario | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2
Documentación del modelo | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1
Manual de usuario | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 1
Informe final del proyecto | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2
Redacción de resultados | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1
Lecciones aprendidas | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1
Conclusiones | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 1
Cierre formal del proyecto | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1
Acta de cierre | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1
Aprobación final | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1