## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
Modelo predictivo calidad del aire
1.1.1 | Definir objetivos del proyecto | Completo | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 2026-08-02 | 16 | 50000 | 800000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 870000 | 870000 | 0
1.1.2 | Identificar stakeholders | Completo | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-11-02 | 24 | 50000 | 1200000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1270000 | 1270000 | 0
1.1.3 | Formalizar aprobación inicial | Completo | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 2016-02-01 | 40 | 50000 | 2000000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 2150000 | 2150000 | 0
1.2.1 | Delimitar alcance del proyecto | Completo | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2020-02-01 | 32 | 50000 | 1600000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1670000 | 1670000 | 0
1.2.2 | Definir entregables principales | Completo | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2023-02-01 | 24 | 50000 | 1200000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1270000 | 1270000 | 0
1.2.3 | Establecer cronograma general | Completo | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2027-02-01 | 32 | 50000 | 1600000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1670000 | 1670000 | 0
2.1.1 | Definir recursos humanos | Completo | 2028-02-01 | 2028-02-01 | 2026-01-03 | 16 | 50000 | 800000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 870000 | 870000 | 0
2.1.2 | Estimar recursos tecnológicos | Completo | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | 16 | 50000 | 800000 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 300000 | 50000 | 1350000 | 1350000 | 0
2.1.3 | Calcular presupuesto total | Completo | 2026-04-03 | 2026-04-03 | 2026-06-03 | 24 | 50000 | 1200000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1270000 | 1270000 | 0
2.2.1 | Listar riesgos técnicos | Completo | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-08-03 | 16 | 50000 | 800000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 830000 | 830000 | 0
2.2.2 | Analizar probabilidad e impacto | Completo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-11-03 | 24 | 50000 | 1200000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 1230000 | 1230000 | 0
2.2.3 | Definir estrategias de mitigación | Completo | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 2013-03-01 | 16 | 50000 | 800000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 830000 | 830000 | 0
2.3.1 | Definir canales de comunicación | Completo | 2014-03-01 | 2014-03-01 | 2015-03-01 | 16 | 50000 | 800000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 830000 | 830000 | 0
2.3.2 | Establecer frecuencia de reuniones | Completo | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2017-03-01 | 16 | 50000 | 800000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 830000 | 830000 | 0
2.3.3 | Asignar responsables | Completo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 16 | 50000 | 800000 | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 830000 | 830000 | 0
3.1.1 | Buscar fuentes oficiales | Completo | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2022-03-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 30000 | 1250000 | 1250000 | 0
3.1.2 | Descargar datos históricos | Completo | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 30000 | 1250000 | 1250000 | 0
3.1.3 | Verificar integridad del dataset | Completo | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 8 | 70000 | 560000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 630000 | 630000 | 0
3.2.1 | Eliminar valores nulos | Completo | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2027-03-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1190000 | 1190000 | 0
3.2.2 | Corregir inconsistencias | Completo | 2028-03-01 | 2028-03-01 | 2029-03-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1190000 | 1190000 | 0
3.2.3 | Normalizar datos | Completo | 2030-03-01 | 2030-03-01 | 2031-03-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1190000 | 1190000 | 0
3.3.1 | Análisis estadístico | Completo | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026-02-04 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 30000 | 1250000 | 1250000 | 0
3.3.2 | Identificación de patrones | Completo | 2026-03-04 | 2026-03-04 | 2026-04-04 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 30000 | 1250000 | 1250000 | 0
3.3.3 | Visualización de correlaciones | Completo | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 8 | 70000 | 560000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 30000 | 690000 | 690000 | 0
3.4.1 | Selección de variables relevantes | Completo | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 8 | 70000 | 560000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 630000 | 630000 | 0
3.4.2 | División train/test | Completo | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 2026-08-04 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1190000 | 1190000 | 0
3.4.3 | Transformación de variables | Completo | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1190000 | 1190000 | 0
4.1.1 | Definir número de capas | Completo | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 8 | 70000 | 560000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 630000 | 630000 | 0
4.1.2 | Definir neuronas por capa | Completo | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 8 | 70000 | 560000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 630000 | 630000 | 0
4.1.3 | Seleccionar funciones de activación | Completo | 2013-04-01 | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1190000 | 1190000 | 0
4.2.1 | Configurar hiperparámetros | Completo | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2016-04-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 50000 | 1470000 | 1470000 | 0
4.2.2 | Entrenar con datos históricos | Completo | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2018-04-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 500000 | 50000 | 1770000 | 1770000 | 0
4.2.3 | Ajustar iteraciones | En progreso | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 8 | 70000 | 560000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 200000 | 20000 | 830000 | 830000 | 0
4.3.1 | Calcular métricas de desempeño | En progreso | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2021-04-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1190000 | 1190000 | 0
4.3.2 | Ajustar parámetros | En progreso | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | 16 | 70000 | 1120000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 1190000 | 1190000 | 0
4.3.3 | Validar modelo final | En progreso | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 8 | 70000 | 560000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 630000 | 630000 | 0
5.1.1 | Diseño visual | En progreso | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 8 | 60000 | 480000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 630000 | 630000 | 0
5.1.2 | Definición UX | En progreso | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 8 | 60000 | 480000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 50000 | 630000 | 630000 | 0
5.1.3 | Validación de prototipo | En progreso | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 8 | 60000 | 480000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 550000 | 550000 | 0
5.2.1 | Implementación interfaz responsiva | En progreso | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 2028-04-01 | 8 | 60000 | 480000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 550000 | 550000 | 0
5.2.2 | Conexión con API | En progreso | 2029-04-01 | 2029-04-01 | 2029-04-01 | 8 | 60000 | 480000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 550000 | 550000 | 0
5.2.3 | Pruebas visuales | En progreso | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 2030-04-01 | 8 | 40000 | 320000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 390000 | 390000 | 0
5.3.1 | Despliegue de la pagina | No Iniciado | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 8 | 60000 | 480000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 300000 | 50000 | 930000 | 930000 | 0
5.3.2 | Integración del modelo predictivo | No Iniciado | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 8 | 70000 | 560000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 300000 | 50000 | 1010000 | 1010000 | 0
5.3.3 | Pruebas de funcionamiento | No Iniciado | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 8 | 40000 | 320000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 390000 | 390000 | 0
6.1.1 | Documentación del modelo | No Iniciado | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 8 | 50000 | 400000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 470000 | 470000 | 0
6.1.2 | Manual de usuario | No Iniciado | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 8 | 50000 | 400000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 470000 | 470000 | 0
6.2.1 | Redacción de resultados | No Iniciado | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 8 | 50000 | 400000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 470000 | 470000 | 0
6.2.2 | Lecciones aprendidas | No Iniciado | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 8 | 50000 | 400000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 470000 | 470000 | 0
6.2.3 | Conclusiones | No Iniciado | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 8 | 50000 | 400000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 470000 | 470000 | 0
6.3.1 | Acta de cierre | No Iniciado | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 8 | 50000 | 400000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 470000 | 470000 | 0
6.3.2 | Aprobación final | No Iniciado | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 8 | 50000 | 400000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 20000 | 470000 | 470000 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 42880000 |  |  | 3170000 | 0 | 1800000 | 1270000 | 49120000 | 49120000 | 0

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera